- Эффективность проекта производства земляных работ при прокладке инженерных сетей

О.В. Ключникова, Л.И. Труш

Реализация мероприятий совместного производства работ по прокладке инженерных сетей гарантирует экономический, социальный и градостроительный эффекты, а также условия для успешного развития территории застройки.

Экономический эффект от применения данных действий  обеспечивается на областном, корпоративном (генподрядные и субподрядные организации) уровнях и на отдельных объектах. Социальный эффект гарантируется повышением уровня комфортного проживания граждан. Градостроительный эффект достигается при переходе от отдельного решения вопроса к общему на уровне района, муниципального образования, что гарантирует рост инвестиционной привлекательности территории[1, 8].

При проведении оценки результативности используются показатели эффекта и показатели задач. Показатели эффекта – это показатели конечного результата проекта, а показатели задач – это показатели, характеризующие выполнение промежуточных задач проекта [2, 3, 4].

Рассмотрим структуру себестоимости совместной прокладки видов инженерных сетей. Варианты отличаются друг от друга продолжительностью строительства, а также различным распределением объемов капитальных вложений по годам [5, 6, 7]. Продолжительность строительства сокращается в одном из вариантов по сравнению с другим на 0,5 года, но это является результатом привлечения дополнительных основных фондов, например, трубоукладчика. Зададимся следующими исходными данными (табл. 1).

- Таблица 1

Исходные данные

| Показатели | Вариант №1 | Вариант №2 |
| --- | --- | --- |
| Полная сметная стоимость строительства объекта, тыс. руб. | 284093 | 307643 |
| В том числе себестоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб. | 225620 | 256543 |
| Продолжительность строительства объекта, годы | 5 | 4,5 |
| Распределение объемов капитальных вложений по годам: | 45464,9 16 | 52299 17 |
| 1-й год тыс. руб. % |  |  |
| 2-й год тыс. руб. % | 62500,5 22 | 76911 25 |
| 3-й год тыс. руб. % | 73864,2 26 | 89216,5 29 |
| 4-й год тыс. руб. % | 76705 27 | 73834,3 24 |
| 5-й год тыс. руб. % | 25558,4 9 | 15382,2 5 |
| Число трубоукладчиков ТР20.19-01, шт | 3 | 4 |
| Инвентарно-расчетная стоимость трубоукладчика ТР20.19-01, тыс. руб. | 65,5 | 87,3 |

Исходя из себестоимости строительно-монтажных работ, определяем размер условно-постоянных расходов по первому варианту с большей продолжительностью строительства (Н1). Для данного расчета доля условно-постоянных расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для укрупненных расчетов равна 0,12.

Н1=225620×0,12=27074,4 тыс. руб.

Определяем размер условно-постоянных расходов по второму варианту строительства, в котором учитывается эффект, связанный с сокращением продолжительности строительства объекта.

Н2=27074,4×4,55=24367 тыс. руб.

Теперь распределим условно-постоянные расходы по годам пропорционально объемам распределения капитальных вложений (табл. 2).

- Таблица 2

- Условно-постоянные расходы по годам

| Год | Вариант 1, тыс. руб. | Вариант 2, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4331,9 | 4142,4 |
| 2 | 5956,4 | 6091,8 |
| 3 | 7039,3 | 7066,4 |
| 4 | 7310 | 5848 |
| 5 | 2436,8 | 1218,4 |

Стоимость основных производственных фондов в данном случае учитывается только в изменяющейся ее части. В расчет принята стоимость трубоукладчиков, увеличение числа которых на монтаже позволило сократить продолжительность строительства объекта в целом. При первом варианте строительства монтаж ведется тремя трубоукладчиками ТР20.19-01, продолжительность монтажа 2 года. Распределение размера вложений в основные фонды строительной организации по годам выглядит так: 1-й год – 0. 2-й год – 189,9 тыс. руб.,3-й год – 189,9 тыс. руб., 4-й год – 0, 5-й год – 0.

Во втором варианте монтаж ведется четырьмя трубоукладчиками ТР20.19-01, продолжительность монтажа 1,5 года. Распределение размера вложений в основные фонды по годам выглядит следующим образом: 1-й год – 0, 2-й год – 253,2 тыс. руб., 3-й год – 126,6 тыс. руб., 4-й год – 0, 5-й год – 0.

Определим теперь приведенные затраты по следующей формуле (1):

Пi=t=1TiCt1+Eн.и.t−1+Eнt=1TiKt1+Eн.и.t−1, 				(1)

П1=23516,8 тыс. руб.

П2=21420,3 тыс. руб.

Следующим этапом будет определение экономической эффективности проекта. Экономия приведенных затрат [7, 8] в данном случае будет определяться по формуле (2):

Э=П1−П2=23516,8−21420,3=2096,5 тыс. руб.		(2)

Эффект в сфере эксплуатации от функционирования объекта за период досрочного ввода будем определять по формуле (3):

Эв'=Ев'×Ф×Т1−Т2,							(3)

Эв'=0.2×284093×5−4.5=28409,3 тыс. руб.

Эффект от более целесообразного распределения капитальных вложений и сокращения размера незавершенного строительства (4):

Эр=Ен×К1Т1−К2Т2,							(4)

где К1 и К2 средний за период строительства размер капитальных вложений в сравниваемых вариантах [8, 9]. Они определяются по формуле (5):

К1,2=К11+К21+…+Кn1n,								(5)

К1=45464,9+107965,4+181829,6+258534,6+2840935=175577,5 тыс. руб.

К2=52299+129210+218426,5+292260,8+3076435=199967,9 тыс. руб.

Эр=0,12×175577,5×5−199967,9×4,5=−2636 тыс. руб.

Определяем общий экономический эффект, на основе расчета которого осуществляется экономическая оценка проекта совместной прокладки видов инженерных сетей:

Эоб=Э+Эв'+Эр=2096,5+28409.3−2636=27869.8  тыс. руб.

Результаты оценки экономической эффективности вариантов совместной прокладки видов инженерных сетей показали, что наиболее эффективен вариант №2 с продолжительностью строительства 4,5 (53 мес.) года, дающий экономический эффект в размере 27869,8 тыс. руб.

Таким образом, основная привлекательность решения по совместной прокладке видов инженерных сетей заключается, во-первых, в продвижении технического прогресса, что доказал данный расчет, а, во-вторых [10], в постоянном внедрении новых технологий и решений, что в последствии должно повысить требования к улучшению качества жизни населения.

- Литература:

- Костюченко В.В., Кудинов Д.О. Организация строительного производства: спецкурс. – Ростов н/Д: РГСУ, 2010. – 123 с.

- Абрамов С.И. Организации инвестиционно-строительной деятельности. М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 221 с.

- Саар О.В. Организационно-экономическое обеспечение устойчивого развития строительных предприятий в Западной Сибири // Известия Ростовского государственного строительного университета. – 2009

– № 13. – С. 285-286.

- Хатунцева А.В., Ключникова О.В. Формирование системы управления строительства, реконструкции или модернизации инженерных сетей [Электронный ресурс]  // Электронный научно-инновационный журнал «Инженерный вестник Дона», 2012, № 4. – Режим доступа:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1377 (доступ свободный)  – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Андриади Ю.Г., Маилян Л.Р., Шеина С.Г. Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 237 с.

- Preinreich G.A.D. The economic equipment policies. An evaluation. Management science. October, 1957. – 56 p.

- Reitz S., Deihl C. Product Development Process – the chance for global standardization and synchronization of development activities// 18th World Congress on Project Management, IPMA 2004. – Budapesht, 2005, June. P. 76-81.

- Саар О.В., Зильберова И.Ю., Томашук Е.А. Комплексные организационно-технологические системы мнженерного обеспечения территорий: Монография. – Ростов-на-Дону: Ростовский Государственный Строительный Университет. 2012. – 178с.

- Зильберова И.Ю., Саар О.В. Проблемы применения совместного производства работ по строительству, реконструкции и модернизации инженерных сетей и телекоммуникационных систем на территории Ростовской области [Электронный ресурс] // Электронный научно-инновационный журнал «Инженерный вестник Дона», 2010, № 1. – Режим доступа:   http://www.ivdon.ru/magazine/archive/nle2010/168 (доступ свободный)  – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Саар О.В. Организационно-техническое обеспечение устойчивого развития инфраструктуры строительных организаций // Материалы Межданар. науч-практ. конф. «Строительство – 2009». – Ростов – н/Д: РГСУ, 2009. – С. 114-115.